## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Permitir el registros de los empleados de la panaderia. | Mantener el regitro de los empleados de la panaderia. | Para realizar el ingreso de los usuarios. | Administrador, usuario. | Ingresar( Nombre, password, email, teléfono) | Juan Molina | 9 | 2023-06-27 | Alta | En proceso | Se desplegara un mensaje de verificación. |  | Registrar nuevo empleado.
REQ002 | El aplicativo debera realizar la confirmación de la cuenta registrada. | Que el usuario sea una persona real y no genere duplicados con la misma cuenta. | Genera un código de verificación. | Administrador, usuario. | Generar código. | Adrian Chin | 9 | 2023-06-27 | Alta | En proceso | Se verificara la cuenta del cliente mediante la autenticación de token. |  | Verificación de la cuenta.
REQ003 | Permita el registro de venta de un cliente. | Mantener el registro de las ventas por cliente. | Control de ventas. | Usuario | Resgistrar (nombre, email, fecha, producto, cantidad, costo, empleado) | David Molineros | 11 | 2023-06-27 | Alta | En proceso | Se desplegara un mensaje de verificación. |  | Registro de venta.
REQ004 | Permite obtener las ventas por empleado. | Mantener el control de ventas por empleado. | Ver el resgistro de ventas. | Administrador, usuario. | Realizar un filtro de ventas por empleado. | Anthony Alcocer | 7 | 2023-06-27 | Alta | En proceso | Mostrando los registros de ventas del empleado seleccionado. |  | Ventas por empleado.
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Administrador, usuario. |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 9 |  | Alta |  | Juan Molina
| QUE | Mantener el regitro de los empleados de la panaderia. |  | PARA QUE | Para realizar el ingreso de los usuarios. |  | COMO | Ingresar( Nombre, password, email, teléfono)
| NOMBRE HISTORIA |  | Ingreso al aplicativo
| PRUEBA |  | Se desplegara un mensaje de verificación. |  |  | COMENTARIOS | 0